## Feuille 1
Diagramme de Gantt - Projet nichoir à oiseau
|  |  | du 7 au 11 juin | du 14 au 18 juin | du 21 au 25 juin | du 28 au 2 juillet | du 5 au 9 juillet | du 12 au 16 juillet | du 19 au 23 juillet | du 26 au 30 juillet
Partie électronique et électrique | Vérification du code et des composants
Choix alimentation solaire
Code de la gestion de paramètres
Concevoir la carte électronique
Coder la partie RFID
Confirmation et commande (2 semaines de délai)
Partie mécanique | Choix transmission et éléments à commander
CAO transmission
CAO mécanisme de fermeture
CAO globale et impressions
Assemblage, tests et finitions | Assemblage, cablage
Tests
Reconception et refabrication si nécessaire
Stagiaire : Yann LEGUEREAU
Maitre de stage : Julien COURTECUISSE
Date : Juin et Juillet 2021
Organisme : CNRS IHPC